Календарь проекта «Добрые профессии»

Пятый фестиваль детско-юношеских журналистских проектов «Переменим Пермь»

| Мероприятие | Сроки | Время | Место | Ответственный партнер | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сквозные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Открытие проекта «Добрые профессии». Презентация проекта от кураторов направлений | 07.11.2017 | 15:00 | Дом учителя Пермь, Сибирская, 12 | Наталья Ханова, главный редактор газета Перемена-Пермь, 89082545553 | Все школы-участницы |
| Пресс-конференция с П.В. Миковым | 21.11.2017 | 14:00 | Дом журналиста Пермь, Сибирская, 8 | Наталья Ханова, 89082545553 | Все направления |
| Торжественная церемония закрытия проекта | 20.03.2018 | 15:00 | Дворец молодежи, Пермь, Петропавловская, 185 | Ханова Наталья, главред Перемена-Пермь | Все школы-участницы |
| Направление «Консультант службы телефона доверия» |  |  |  |  |  |
| Тренинг № 1 Что такое телефонная служба доверия?» | 18.11.2017 | 10:00 – 13:00 | АНО «Вектор», Пермь, Г.Хасана 7А, каб. 242 | Алина Селищева, супервизор службы краевой Детский телефон доверия, кризисный психолог, 89128837428 | Школы №№ 37, 132 и Кондратово |
| Тренинг № 1 «Что такое телефонная служба доверия?» | 18.11.2017 | 15:00 – 18:00 | АНО «Вектор», Пермь, Г.Хасана 7А, каб. 242 | Алина Селищева | Школы №№ 107 и 76 |
| Медиадискуссия «Отцы и дети» в рамках пермского семейного медиафорума | 02.12.2017 | 15:00 | АНО «Вектор», Пермь, Г.Хасана 7А, каб. 242 | Алина Селищева | Участники направления Консультант службы телефона доверия |
| Тренинг № 2 «Что такое буллинг и как с ним бороться?». Получение задания «Анкетирование учащихся по буллингу» | 16.12.2017 | 10:00 – 13:00 | АНО «Вектор», Пермь, Г.Хасана 7А, каб. 242 | Алина Селищева | Школы №№ 37, 132 и Кондратово |
| Тренинг № 2 «Что такое буллинг и как с ним бороться?». Получение задания «Анкетирование учащихся по буллингу» | 16.12.2017 | 15:00 – 18:00 | АНО «Вектор», Пермь, Г.Хасана 7А, каб. 242 | Алина Селищева | Школы №№ 107 и 76 |
| Семинар «Как обработать итоги анкетирования и сделать выводы» | 26.01.2017 | 15:00 | АНО «Вектор», Пермь, Г.Хасана 7А, каб. 242 | Алина Селищева | Участники направления Консультант службы телефона доверия |
| Подготовка школьных акций по теме «Буллинг в школе и семье» | Февраль-март 2018 |  | На базе школ-участниц | Кураторы направления от школ | Участники направления Консультант службы телефона доверия |
| Подготовка статей о реализации своего направления | Март 2018 |  | На базе школ-участниц | Наталья Ханова, 89082545553 и кураторы направления от школ-участниц | Участники направления Консультант службы телефона доверия |
| Направление «Социальная журналистика» |  |  |  |  |  |
| Мастер-класс «Информационные поводы в социальной журналистике. Проблематика текстов и ответственность автора» | 23.11.2017 | 15:00 | Пермский филиал Российской газеты Пермь, Пушкина, 109 | Елена Чагина, директор пермского филиала Российской газеты, 8-902-475-24-52 Инесса Суворова, журналист | направление «социальная журналистика» |
| Мастер-класс «Подготовка статьи по выбранной теме. Информационные поводы. Методы сбора информации. Журналистская этика» | 18.01.2018 | 15.00 | Пермский филиал Российской газеты Пермь, Пушкина, 109 | Елена Чагина, 8-902-475-24-52 К. Бахарев, журналист | направление «социальная журналистика» |
| Работа с домашним заданием. Участники собирают информацию, готовят статьи и фотоматериалы к ним. | 13.01.2018-30.01.2018 |  | Школы-участницы | Наталья Ханова, 89082545553 | направление «социальная журналистика» |
| Обсуждение текстов и их доработка | 02.02.2018 |  | Редакция газеты Перемена-Пермь, Пермь, Ленина, 15 | Наталья Ханова, 89082545553 | направление «социальная журналистика» |
| Итоговая встреча. Подведение итогов индивидуальных работ ребят – материалов на социальную тему. | 21.02.2018 15:00-17:00 |  | Пермский филиал Российской газеты Пермь, Пушкина, 109 | Елена Чагина, 8-902-475-24-52 | направление «социальная журналистика» |
| Создание роликов командами | 22.02.-02.03.2018 |  | На базе школ-участниц | Елена Никулина, интернет-журналист газеты Перемена-Пермь 89667918674, | направление «социальная журналистика» |
| Предоставление роликов командами | 02.03.2018 |  | Школы-участницы | Елена Никулина, 89667918674, | направление «социальная журналистика» |
| Направление «Детский омбудсмен» |  |  |  |  |  |
| Экскурсия «Как устроен аппарат уполномоченного по правам ребенка Пермского края» | 29.11.2017 | 15:00 | Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае | Истомина Елена, специалист контактного отдела по защите прав ребенка Аппарата Уполномоченного в Пермском крае, 89027993165 | направление детский омбудсмен |
| Тематические круглые столы в рамках Четвертого краевого семейного форума | 02.12.2017 |  | ВЦ «Пермская ярмарка» Пермь, Ш.Космонавтов, 59 | Елена Истомина, 89027993165 | направление детский омбудсмен |
| Семинар «Как организовать мероприятие для детей с ОВЗ» | 18.12.2017 | 15:00 | Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае | Елена Истомина, 89027993165 | направление детский омбудсмен |
| Подготовка участниками акций и мероприятий для Центров временного пребывания детей (ЦВДП) | 19.12.2017-10.01.2018 | 15:00 | На базе школ-участниц | Кураторы (педагоги) по направлению «детский омбудсмен» от школ-участниц проекта | направление детский омбудсмен |
| Новогодние и рождественские встречи учащихся (участников проекта) с воспитанниками ЦВПД | 15-19.01.2018 | 15:00 | Центры временного пребывания детей г. Перми | Елена Истомина, 89027993165 | направление детский омбудсмен |
| Мастер-класс «Как сделать социальный ролик» | 22.01.2018 | 15:00 | Редакция газеты Перемена-Пермь ,Пермь Ленина, 15 | Елена Никулина, 89667918674, | направление детский омбудсмен |
| Сдача командами своих роликов с социальной рекламной на тему «Детская медиабезопасность» | 02.02.2018 |  | Школы-участницы проекта | Елена Никулина, 89667918674, | направление детский омбудсмен |
| Медиафорум «День безопасного интернета. Показываем ролики и обсуждаем» | 13.02.2018 | 15:00 | Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае | Елена Никулина, 89667918674, | направление детский омбудсмен |

Контактная база проекта

Ханова Наталья, главред газеты Перемена-Пермь, 89082545553

Дутов Михаил, руководитель проектов газеты Перемена-Пермь, 89194802921