Резюме проекта

«Профессиональная разведка. Политех-экспедиция»

| Пояснительная записка | В 2019/2020 учебном году пермская школьная газета «Перемена-Пермь» и Пермский национальный исследовательский политехнический университет запускают первый сезон проекта «Профессиональная разведка. Политех-экспедиция». Особенностью проекта станет его профессиональная ориентированность, прикладная направленность и включение предприятий – партнеров вуза в программу мероприятий. Проект предполагает два формата работы с учащимися: 1. Экскурсионная программа даст школьникам представление о направлениях и особенностях подготовки на факультетах ПНИПУ, выпускники которых могут работать на предприятиях пермского края. 2. Практическая (прикладная) программа проекта предполагает разработку школьниками уникальных решений кейсов, предоставленных предприятиями-партнерами (хакатон) 3. Информационное сопровождение проекта: статьи в газете, на сайте ПНИПУ, на сайтах школ-участниц и партнеров проекта |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ПНИПУ Пермская школьная газета «Перемена-Пермь» |
| Организаторы проекта | Пермская школьная газета Перемена-Пермь АНО «Центр проектов «Переменим» |
| Цель проекта | Знакомство школьников с возможностями самореализации после окончания ВУЗа, выстраивания карьерной линии и перспектив развития, понимания необходимости и нужности навыков, появляющихся в процессе получения образования. |
| Этапы реализации проекта | - Решение организационных вопросов: согласование школ-участниц и партнёров, документационное обеспечение деятельности - Пресс-конференция с ректором ПНИПУ и представителями предприятий - Посещение тематических уроков в ПНИПУ (1 раз в месяц) - Экскурсии к предприятиям-партнёрам (1 раз в месяц) - Решение школьниками кейсов на тематических хакатонах (1 раз в месяц) - Большой хакатон «Разработка школьниками проектов согласно кейсов от предприятий» - Подведение итогов проекта, круглый стол с представителями ПНИПУ и пермских предприятий, награждение участников, вручение сертификатов и дипломов, закрытие сезона |
| Сроки реализации проекта | 01.09.2019 – 30.06.2020 |
| Объём выполненных работ | Менеджмент проекта, подготовка полиграфии, фотосъёмка, подготовка и монтаж видеороликов, обеспечение выполнения дорожной карты, разработка содержательной части проекта, информационное сопровождение проекта |
| Участники проекта | 20 человек от школы (8-9 классов) |
| Дополнительные функции проекта | Знакомство с алгоритмом реализации бизнес-идеи в проектной деятельности Развитие межсетевого партнерства |
| Прогнозируемое количество участников | 10 школ 200 учащихся 20 учителей-кураторов 12 преподавателей ВУЗа 10 предприятий-партнёров |
| Контактная информация | Наталья Ханова, главный редактор «Перемены-Пермь», руководитель проектов АНО «Центр проектов «Сотрудничество», 8-908-254-55-53, nkhanova@mail.ru Садыкова Альфия, помощник главного редактора газеты «Перемена-Пермь», тел 8 967 902 28 06, k.peremenam@mail.ru |