Резюме проекта 
«Клуб Авиадвигатель»

| Пояснительная записка | В конструкторском бюро «ОДК-Авиадвигатель» разрабатывают двигатели для гражданских самолётов, а также для промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. Предприятие является головным разработчиком семейства двигателей пятого поколения для ближне-среднемагистральных самолётов типа «МС-21» и промышленных ГТУ. Многие школьники не имеют достаточного количества информации о предприятиях, производящих авиадвигатели. Неосведомлённость в данном вопросе отталкивает детей от освоения профессий, связанных с авиацией. Проект «Клуб Авиадвигатель» направлен на развитие у школьников интереса к авиационной отрасли, создание устойчивого сообщества из учителей, школьников и родителей вокруг предприятия, укрепление кадрового потенциала «Авиадвигателя» и создание мотивации у юных пермяков к овладению конструкторскими и рабочими профессиями. Название проект получил не случайно – реализовываться он будет именно как клуб, т.е. с периодическими встречами участников. Старт проекта запланирован на время работы выставки «Образование и карьера» в Перми |
| --- | --- |
| Цель | – Эффективная профориентация школьников; – Ориентация школьников на получение высшего инженерного образования по Целевому набору от АО ОДК «Авиадвигатель»; – Углублённое знакомство с работой в сфере авиационного двигателестроения; – Создание на базе АО ОДК «Авиадвигатель» устойчивого профессионального сообщества школьников, педагогов, вузов и других организаций, способствующих развитию профориентации учащихся школ в сфере авиационного двигателестроения; – Развитие мотивации учащихся к овладению профессиями, востребованными в сфере авиационных технологий. |
| Задачи проекта | 1. Реализация серии мероприятий, направленных на знакомство участников проекта; 2. Формирование профессионального сообщества педагогов-предметников (физика, математика). |
| Суть проекта | Проект включает в себя реализацию следующих модулей: 1. Модуль «Клуб учителей физики» - предполагает встречу учителей физики и организацию для них мастер-классов и семинаров, повышающих их профессиональное мастерство в подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 2. Модуль «Авиакарусель» - это квест для школьников, в ходе которого учащиеся познакомятся с авиадвигателестроением, выполнят ряд заданий и подготовят посты для социальных сетей на тематику «Моя карьера в Авиадвигателе». 3. Модуль «Целевое обучение» - это онлайн-собрание для родителей школьников-старшеклассников, которые в 2023 году будут заканчивать школу. |
| Партнёры проекта | – АО «ОДК-Авиадвигатель»; – АНО ДПО «Центр проектов «Переменим»; – Министерство образования и науки Пермского края; – Управление образования Пермского района; – Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова; – ПНИПУ. |
| Этапы реализации проекта | Проект пройдет в течение одного дня в рамках выставки «Образование и карьера» - предположительно 29 октября 2022 года (суббота) или 30 октября 2022 года (воскресенье). Площадкой проведения проекта станет экспозиция ярмарки по адресу: Пермь, Шоссе космонавтов, 59. На мероприятия проекта приедут организованные группы школьников и учителей физики из школ Пермского края (поселок Юг, Фролы, Лысьва, Кунгур, Чусовой). Ожидается участие 100 одиннадцатиклассников и 20 – 30 учителей физики и математики. Событие 1 – встреча учителей физики школ Пермского края, где они узнают о том, каковы особенности заданий ЕГЭ по физике в 2023 году, как мотивировать учащихся в сдаче этого предмета с помощью проектной деятельности и послушают сообщение сотрудников Авиадвигателя о целевом наборе (29 октября 2022 года с 13.00 до 14.30 в конференц-зале 1) Событие 2 – авиаквест для учащихся, приехавших из школ Пермского края. Ожидается участие 20 команд по 5 учащихся. Они пройдут по 5 станциям, где будут выполнять задания. Затем их ждет награждение от предприятия Авиадвигатель. Ребята будут выполнять задания, работая с интерактивной картой, приклеивая наклейки по мере прохождения станций. (29 октября 2022 года с 13.00 – 14.30 в конференц-зале 2).После игры ребята угостятся горячим чаем и с тортом. Событие 3 – онлайн-собрание для родителей учащихся, которые приняли участие в авиаквесте. Собрание состоится в первую неделю ноября в формате онлайн и будет включать презентацию предприятия, оглашение условий целевого обучения и знакомство с пермских политехом. |
| Сроки реализации проекта | 29 октября 2022 года |
| Условия участия в проекте | 4 школы Пермского края: – МАОУ «Юговская средняя школа»; – МБОУ «СОШ № 16 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Лысьвы; – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Кунгура; – МБОУ «Осинская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Российской Федерации В.П. Брюхова» г. Осы. - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Чусового По 20 участников из 8-11-х классов от каждой школы (всего 100 участников) и 1 педагог-куратор. Родители – по 20 человек от школы для модуля «Целевое обучение». |
| Руководитель проекта | Владимир Осадчий, руководитель проекта Тел.: +7 (992) 224-56-72 Эл. почта: k.peremenam@mail.ru |
| Контактная группа проекта | Эл. почта: k.peremenam@mail.ru Оксана Дробченко, руководитель отдела развития - 8 908 278 18 85 |
| Смета проекта | Менеджмент проекта – 20 000 руб Организация собрания для родителей - 50 000 руб Информационное сопровождение проекта в газете, социальных сетях и сайте издания – 25 000 руб Сувенирный фонд проекта – изготовление браслетиков с логотипом авиадвигателя – 55 рублей/1 браслетик – 11 000 рублей. Фотосъемка проекта – 6 000 руб Модуль «Авиаквест» (разработка сценария, работа аниматоров, разработка карт, печать карт и наклеек) – 35 000 руб Модуль «Клуб учителей физики» - 35 000 руб (в том числе 25 зонтиков с лого авиадвигателя в подарок учителям) Приобретение тортов для команд – 800 (один торт) – 16 000 руб. Итого: 186 000 руб |